## 目標追蹤
項目 | 年度目標 | 已達成 | 達成率 | 月度目標 | 本月達成 | 月達成率
新簽約店家 | 50 |  |  | 4
場地開發 | 20 |  |  | 2
開幕店家 | 40 |  |  | 3

## 潛在客戶
客戶名稱 | 聯絡人 | 電話 | 地區 | 階段 | 負責人 | 最後聯絡日 | 備註
王先生物件 | 王大明 | 0912-345-678 | 台北信義 | 接近成交 | 建佑 | 2026-03-20 | 已看場地準備簽約
李小姐物件 | 李美美 | 0922-111-222 | 台中西屯 | 有意願 | 阿建 | 2026-03-18 | 等預算確認
張先生物件 | 張三 | 0933-444-555 | 高雄左營 | 新詢問 | 大點 | 2026-03-21 | 初次接觸
陳小姐物件 | 陳四 | 0944-666-777 | 桃園中壢 | 接近成交 | 建佑 | 2026-03-19 | 本週簽約
林先生物件 | 林五 | 0955-888-999 | 台南東區 | 有意願 | 阿建 | 2026-03-17 | 場地評估中
黃先生物件 | 黃六 | 0966-111-222 | 新竹東區 | 新詢問 | 大點 | 2026-03-22 | 剛打來詢問
吳小姐物件 | 吳七 | 0977-333-444 | 台中北區 | 有意願 | 建佑 | 2026-03-16 | 等看場地
劉先生物件 | 劉八 | 0988-555-666 | 台南中西 | 接近成交 | 阿建 | 2026-03-21 | 談價格中

## 已簽約店家
店名 | 縣市 | 行政區 | 地址 | 品牌 | 狀態 | 階段 | 進度% | 負責人 | 簽約日 | 預計開幕日 | 備註
ONE台中西屯店 | 台中市 | 西屯區 | 台中市西屯區中工二路123號 | ONE桌遊 | 籌備中 | 設備安裝 | 80 | 建佑 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 進度超前
智摸台北信義店 | 台北市 | 信義區 | 台北市信義區信義路五段7號 | 智摸 | 籌備中 | 裝潢施工 | 60 | 阿建 | 2025-12-20 | 2026-03-30 | 進度正常
ONE高雄左營店 | 高雄市 | 左營區 | 高雄市左營區博愛二路99號 | ONE桌遊 | 營運中 | 正式營運 | 100 | 大點 | 2025-10-10 | 2026-01-05 | 營運順利
ONE台北大安店 | 台北市 | 大安區 | 台北市大安區復興南路一段222號 | ONE桌遊 | 已簽約 | 合約簽訂 | 10 | 建佑 | 2026-03-15 | 2026-06-01 | 等消防送審
智摸桃園中壢店 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市中壢區中央西路二路66號 | 智摸 | 籌備中 | 消防送審 | 40 | 阿建 | 2026-02-01 | 2026-05-15 | 等審核中
ONE台南東區店 | 台南市 | 東區 | 台南市東區裕農路555號 | ONE桌遊 | 籌備中 | 裝潢施工 | 50 | 大點 | 2026-01-20 | 2026-04-30 | 進度正常
ONE高雄三民店 | 高雄市 | 三民區 | 高雄市三民區建國三路88號 | ONE桌遊 | 已簽約 | 場地確認 | 5 | 建佑 | 2026-03-20 | 2026-07-01 | 剛簽約
智摸台中北屯店 | 台中市 | 北屯區 | 台中市北屯區崇德路二段111號 | 智摸 | 已簽約 | 合約簽訂 | 15 | 阿建 | 2026-03-18 | 2026-06-15 | 準備送審

## 場地開發
場地名稱 | 地址 | 坪數 | 租金 | 屋主 | 聯絡電話 | 狀態 | 評估結果 | 負責人 | 開發日期
台南東區物件A | 台南市東區裕農路789號 | 45 | 50000 | 陳先生 | 0911-222-333 | 評估中 | 待現勘 | 建佑 | 2026-03-20
桃園中壢物件B | 桃園市中壢區中央西路888號 | 60 | 65000 | 林小姐 | 0922-333-444 | 已放棄 | 租金太高 | 阿建 | 2026-03-15
高雄鳳山物件C | 高雄市鳳山區中山路555號 | 50 | 48000 | 王先生 | 0933-555-666 | 新開發 | 初步評估 | 大點 | 2026-03-21
台北內湖物件D | 台北市內湖區成功路二段123號 | 55 | 70000 | 張小姐 | 0944-777-888 | 評估中 | 條件不錯 | 建佑 | 2026-03-19
台中南屯物件E | 台中市南屯區文心南路666號 | 48 | 52000 | 李先生 | 0955-999-111 | 已確認 | 準備簽約 | 阿建 | 2026-03-18
新竹東區物件F | 新竹市東區光復路二段99號 | 42 | 45000 | 黃先生 | 0966-111-222 | 新開發 | 剛找到 | 大點 | 2026-03-22
台南中西物件G | 台南市中西區中山路888號 | 52 | 55000 | 吳小姐 | 0977-333-444 | 評估中 | 等屋主回覆 | 建佑 | 2026-03-17

## 待辦事項
任務名稱 | 類型 | 關聯店家/客戶 | 負責人 | 期限 | 狀態 | 優先級 | 備註
台中西屯店消防檢查 | 證照 | ONE台中西屯店 | 建佑 | 2026-03-25 | 進行中 | 高 | 已預約檢查
王先生場地現勘 | 銷售 | 王先生物件 | 建佑 | 2026-03-23 | 待處理 | 高 | 本週完成
台北信義店設備採購 | 採購 | 智摸台北信義店 | 阿建 | 2026-03-28 | 待處理 | 中 | 等報價單
高雄左營店開幕活動 | 行銷 | ONE高雄左營店 | 大點 | 2026-04-01 | 已完成 | - | 已辦完
台南東區店裝潢驗收 | 工程 | ONE台南東區店 | 大點 | 2026-03-27 | 進行中 | 中 | 預計本週完成
李小姐合約簽訂 | 銷售 | 李小姐物件 | 阿建 | 2026-03-24 | 待處理 | 高 | 等對方確認
桃園中壢店消防送審 | 證照 | 智摸桃園中壢店 | 阿建 | 2026-03-30 | 待處理 | 中 | 準備文件中
台北大安店設計圖 | 工程 | ONE台北大安店 | 建佑 | 2026-03-26 | 進行中 | 中 | 設計中
陳小姐簽約準備 | 銷售 | 陳小姐物件 | 建佑 | 2026-03-25 | 待處理 | 高 | 準備合約
高雄三民店場地勘查 | 工程 | ONE高雄三民店 | 建佑 | 2026-03-29 | 待處理 | 低 | 初步勘查

## 區域配額
縣市 | 行政區 | 人口數 | 已開店數 | 店家名稱 | 特殊狀態 | 備註 | 配額
宜蘭縣 | 宜蘭市 | 94396 |  |  | 正常 |  | 2
宜蘭縣 | 羅東鎮 | 68850 |  |  | 正常 |  | 3
宜蘭縣 | 冬山鄉 | 52904 |  |  | 正常 |  | 1
宜蘭縣 | 五結鄉 | 41757 |  |  | 正常 |  | 1
基隆市 | 中正區 | 51434 |  |  | 正常 |  | 3
新北市 | 永和區 | 211205 |  |  | 正常 |  | 4
新北市 | 新店區 | 306636 |  |  | 正常 |  | 5
新北市 | 土城區 | 242735 |  |  | 正常 |  | 4
新北市 | 中和區 | 403396 |  |  | 正常 |  | 8
新北市 | 新莊區 | 420922 |  |  | 正常 |  | 7
新北市 | 樹林區 | 177130 |  |  | 正常 |  | 5
新北市 | 蘆洲區 | 196186 |  |  | 正常 |  | 5
新北市 | 板橋區 | 549515 |  |  | 正常 |  | 10
新北市 | 淡水區 | 208573 |  |  | 正常 |  | 4
新北市 | 三峽區 | 115421 |  |  | 正常 |  | 3
新北市 | 三重區 | 382749 |  |  | 不開放 | 不開放（已授權同一業者） | 5
新北市 | 汐止區 | 212807 |  |  | 正常 |  | 3
新北市 | 林口區 | 138630 |  |  | 正常 |  | 2
台北市 | 大安區 | 281679 |  |  | 正常 |  | 3
台北市 | 內湖區 | 267345 |  |  | 正常 |  | 3
台北市 | 士林區 | 257504 |  |  | 正常 |  | 4
台北市 | 文山區 | 253272 |  |  | 正常 |  | 4
台北市 | 北投區 | 235258 |  |  | 正常 |  | 3
台北市 | 中山區 | 211649 |  |  | 正常 |  | 4
台北市 | 信義區 | 201012 |  |  | 正常 |  | 3
台北市 | 松山區 | 187065 |  |  | 正常 |  | 2
台北市 | 萬華區 | 168261 |  |  | 正常 |  | 2
台北市 | 中正區 | 143821 |  |  | 正常 |  | 3
台北市 | 南港區 | 120000 |  |  | 正常 |  | 2
台北市 | 大同區 | 115000 |  |  | 正常 |  | 2
桃園市 | 桃園區 | 478629 |  |  | 正常 |  | 9
桃園市 | 中壢區 | 439290 |  |  | 正常 |  | 9
桃園市 | 平鎮區 | 227870 |  |  | 正常 |  | 4
桃園市 | 八德區 | 216054 |  |  | 正常 |  | 4
桃園市 | 龜山區 | 188562 |  |  | 正常 |  | 4
桃園市 | 楊梅區 | 182936 |  |  | 正常 |  | 3
桃園市 | 蘆竹區 | 170423 |  |  | 正常 |  | 3
桃園市 | 大園區 | 88432 |  |  | 正常 |  | 2
桃園市 | 觀音區 | 76276 |  |  | 正常 |  | 2
新竹市 | 北區 | 154124 |  |  | 正常 |  | 4
新竹市 | 東區 | 222153 |  |  | 正常 |  | 7
新竹縣 | 湖口鄉 | 85086 |  |  | 正常 |  | 3
新竹縣 | 新豐鄉 | 59877 |  |  | 正常 |  | 3
新竹縣 | 竹北市 | 221005 |  |  | 不開放 | 舊約額滿 | 6
新竹縣 | 竹東鎮 | 97844 |  |  | 正常 |  | 2
苗栗縣 | 頭份市 | 108294 |  |  | 不開放 | 舊約額滿 | 4
苗栗縣 | 竹南鎮 | 91494 |  |  | 不開放 | 保留不開放 | 1
苗栗縣 | 苗栗市 | 85671 |  |  | 正常 |  | 1
苗栗縣 | 苑里鎮 | 43139 |  |  | 正常 |  | 1
台中市 | 北屯區 | 317532 |  |  | 正常 |  | 4
台中市 | 西屯區 | 237978 |  |  | 正常 |  | 4
台中市 | 大里區 | 210922 |  |  | 正常 |  | 3
台中市 | 太平區 | 201696 |  |  | 正常 |  | 3
台中市 | 南屯區 | 186106 |  |  | 正常 |  | 2
台中市 | 豐原區 | 161597 |  |  | 正常 |  | 2
台中市 | 北區 | 143563 |  |  | 正常 |  | 4
台中市 | 西區 | 115000 |  |  | 正常 |  | 3
台中市 | 龍井區 | 79069 |  |  | 正常 |  | 2
台中市 | 中區 | 17921 |  |  | 正常 |  | 1
南投縣 | 南投市 | 96077 |  |  | 不開放 | 舊約額滿 | 2
南投縣 | 埔里鎮 | 75635 |  |  | 正常 |  | 2
南投縣 | 草屯鎮 | 97839 |  |  | 不開放 | 舊約額滿 | 2
彰化縣 | 彰化市 | 220067 |  |  | 正常 |  | 6
彰化縣 | 員林市 | 122013 |  |  | 正常 |  | 3
彰化縣 | 和美鎮 | 86499 |  |  | 正常 |  | 1
彰化縣 | 鹿港鎮 | 82120 |  |  | 正常 |  | 1
彰化縣 | 溪湖鎮 | 52695 |  |  | 正常 |  | 1
彰化縣 | 二林鎮 | 46342 |  |  | 正常 |  | 1
彰化縣 | 福興鄉 | 44177 |  |  | 正常 |  | 1
彰化縣 | 花壇鄉 | 42768 |  |  | 正常 |  | 1
彰化縣 | 社頭鄉 | 40205 |  |  | 正常 |  | 1
彰化縣 | 大村鄉 | 38851 |  |  | 正常 |  | 1
彰化縣 | 田中鎮 | 38204 |  |  | 正常 |  | 1
彰化縣 | 伸港鄉 | 38071 |  |  | 正常 |  | 1
彰化縣 | 秀水鄉 | 37270 |  |  | 正常 |  | 1
雲林縣 | 斗六市 | 108937 |  |  | 不開放 | 舊約額滿 | 4
雲林縣 | 虎尾鎮 | 71255 |  |  | 正常 |  | 2
雲林縣 | 西螺鎮 | 43925 |  |  | 正常 |  | 1
雲林縣 | 斗南鎮 | 43285 |  |  | 正常 |  | 1
雲林縣 | 北港鎮 | 36951 |  |  | 正常 |  | 1
嘉義市 | 西區 | 145047 |  |  | 正常 |  | 4
嘉義市 | 東區 | 116482 |  |  | 不開放 | 舊約額滿 | 4
嘉義縣 | 民雄鄉 | 69731 |  |  | 不開放 | 舊約額滿 | 2
嘉義縣 | 水上鄉 | 46751 |  |  | 正常 |  | 1
嘉義縣 | 中埔鄉 | 41524 |  |  | 正常 |  | 1
嘉義縣 | 朴子市 | 39957 |  |  | 正常 |  | 1
嘉義縣 | 太保市 | 39875 |  |  | 正常 |  | 1
台南市 | 東區 | 180556 |  |  | 不開放 | 舊約額滿 | 4
台南市 | 永康區 | 235963 |  |  | 正常 |  | 6
台南市 | 中西區 | 76683 |  |  | 不開放 | 舊約額滿 | 2
高雄市 | 仁武區 | 99541 |  |  | 正常 |  | 2
高雄市 | 三民區 | 328532 |  |  | 正常 |  | 6
高雄市 | 苓雅區 | 160900 |  |  | 正常 |  | 3
高雄市 | 前鎮區 | 176568 |  |  | 正常 |  | 3
高雄市 | 左營區 | 198000 |  |  | 正常 |  | 3
屏東縣 | 屏東市 | 191218 |  |  | 正常 |  | 3
屏東縣 | 潮州鎮 | 53689 |  |  | 正常 |  | 1
屏東縣 | 內埔鄉 | 52702 |  |  | 正常 |  | 1
屏東縣 | 萬丹鄉 | 48623 |  |  | 正常 |  | 1
屏東縣 | 東港鎮 | 45809 |  |  | 正常 |  | 1
花蓮縣 | 吉安鄉 | 82938 |  |  | 正常 |  | 1
台東縣 | 台東市 | 102558 |  |  | 正常 |  | 2
澎湖縣 | 馬公市 | 63090 |  |  | 正常 |  | 2
金門縣 | 金寧鄉 | 35619 |  |  | 正常 |  | 2
金門縣 | 金城鎮 | 40860 |  |  | 正常 |  | 1